## 概览
版本 | 目标 | 相 关 协 议 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 完成系统架构搭建及平台运营方功能 |  | 《智融云平台注册协议》 | 《CFCA授权委托书》 | 《授信机构额度授信协议》 | 《平台开单协议》 | 《平台转单协议》 | 《平台融单协议》 | 《平台还款协议》
2 | 完成企业注册登录及开单、收单相关功能
3 | 完成企业转单、融单及到期付款相关功能
4 | 完成其他优化项
融单审核 | 经办-复核-初审-复审

## 计划表
序号 | 模块 | 功能 | 迭代版本 | 开发项 | 开发说明 | 状态 | 开始时间 | 截止时间 | 备注
1 | 平台支撑 | 系统框架搭建 | 1 | 系统框架搭建 | 搭建系统底层框架，包括前端框架搭建、数据库搭建、后端框架搭建等
2 |  | 基础功能 | 1 | 用户登录 | 用户登录系统基本功能，使用手机号+密码和手机号码+验证码的方式。
3 |  |  |  | 密码重置 | 运营人员重置企业用户密码
4 |  |  |  | 密码修改 | 用户使用旧密码修改当前密码
5 | 平台运营方 | 企业管理 | 1 | 企业认证初审 | 注册企业初审
6 |  |  |  | 企业认证复核 | 注册企业复核
7 |  |  |  | 企业注册 | 后台注册企业，短信发送密码，直接登录系统
8 |  |  |  | 企业信息管理 | 查询、冻结/解冻
9 |  |  |  | 企业用户管理 | 查询、新增、修改、授权、禁用/启用
10 |  |  |  | 企业账户管理 | 查询、新增、审批
11 |  | 额度管理 | 1 | 额度查询 | 查询开单额度、融资额度，及额度占用情况
|  | 还款管理 | 1 | 对账管理
12 |  |  | 1 | 还款查询 | 查询开单还款情况
13 |  | 档案管理 | 1 | 企业档案 | 查看企业认证上传文件
14 |  |  |  | 开单档案 | 查看企业开单协议及上传文件
15 |  |  |  | 融单档案 | 查看企业融单协议及上传文件
18 |  | 系统管理 | 1 | 运营用户管理 | 查询、新增、修改、授权、禁用/启用
|  |  | 1 | 协议模板管理 | 查询、对账
19 | 供应商 | 注册 | 2 | 供应商企业认证 | 供应商企业认证信息录入，包括企业名称、营业执照上传等
20 |  |  | 2 | 法人及管理员身份认证 | 录入身份证号码，上传身份证正反面扫描等信息，进行身份认证
21 |  |  | 2 | CFCA认证 | 申请证书，签署授权书
22 |  | 企业管理 | 2 | 企业信息管理 | 查询、修改企业信息
23 |  |  | 2 | 银行账户管理 | 查询、新增、删除、设置默认收款账户
24 |  |  | 2 | 企业用户管理 | 查询、导出、添加、授权、修改、禁用/启用
25 |  | 智融链管理 | 2 | 我持有的智融链 | 查询签收的智融链，可发起转让和融资
26 |  |  | 3 | 转让中的智融链 | 查询转让中的智融链及状态
27 |  |  | 3 | 融资中的智融链 | 查询融资中的智融链及状态
29 |  | 待办任务 | 2 | 智融链签收 | 经办员签收智融链
31 |  |  | 3 | 转单复核 | 复核员审核经办员发起的智融链转让申请
32 |  |  | 3 | 融单复核 | 复核员审核经办员发起的智融链融资申请
33 |  | 运营管理 | 4 | 发票管理 | 查询及发起开票申请
34 |  |  | 2 | 档案管理 | 查询及下载企业档案、转单档案和融单档案
36 |  | 统计分析 | 2 | 智融链交易查询 | 查询本企业智融链转融数据
37 | 核心企业 | 注册 | 2 | 企业认证 | 企业认证信息录入，包括企业名称、营业执照上传等
38 |  |  | 2 | 法人及管理员身份认证 | 录入身份证号码，上传身份证正反面扫描等信息，进行身份认证
39 |  |  | 2 | CFCA认证 | 申请证书，签署授权书
40 |  | 企业管理 | 2 | 企业信息管理 | 查询、修改企业信息
41 |  |  | 2 | 银行账户管理 | 查询、新增、删除、设置默认收款账户
42 |  |  | 2 | 企业用户管理 | 查询、导出、添加、授权、修改、禁用/启用
43 |  | 智融链管理 | 2 | 我持有的智融链 | 查询签收的智融链，可发起转让和融资
44 |  |  | 3 | 转让中的智融链 | 查询转让中的智融链及状态
45 |  |  | 3 | 融资中的智融链 | 查询融资中的智融链及状态
46 |  |  | 2 | 智融链开立 | 经办员填写开单信息
47 |  | 待办任务 | 2 | 智融链签收 | 经办员签收智融链
48 |  |  | 2 | 开单复核 | 复核员审核经办员开立的智融链
49 |  |  | 3 | 转单复核 | 复核员审核经办员发起的智融链转让申请
50 |  |  | 3 | 融单复核 | 复核员审核经办员发起的智融链融资申请
51 |  | 运营管理 | 2 | 机构管理 | 申请授信机构授权
52 |  |  | 3 | 还款管理 | 查询已开立智融链还款状态及发起对账
53 |  |  | 4 | 发票管理 | 查询及发起开票申请
54 |  |  | 2 | 档案管理 | 查询及下载企业档案、开单档案、转单档案和融单档案
55 |  |  | 2 | 成员企业管理 | 查询及维护我的成员企业，邀请成员企业注册
56 |  |  | 2 | 供应商管理 | 查询及维护我的供应商，邀请供应商注册，终止/恢复供应商收单功能
57 |  | 统计分析 | 2 | 智融链交易查询 | 查询本企业智融链开转融数据
58 |  |  | 4 | 数据管理 | 查询及同步核心企业ERP应付信息
59 | 保理商 | 注册 | 2 | 企业认证 | 企业认证信息录入，包括企业名称、营业执照上传等
60 |  |  | 2 | 法人及管理员身份认证 | 录入身份证号码，上传身份证正反面扫描等信息，进行身份认证
61 |  |  | 2 | CFCA认证 | 申请证书，签署授权书
62 |  | 企业管理 | 2 | 企业信息管理 | 查询、修改企业信息
63 |  |  | 2 | 银行账户管理 | 查询、新增、删除、设置默认收款账户
64 |  |  | 2 | 企业用户管理 | 查询、导出、添加、授权、修改、禁用/启用
65 |  | 智融链管理 | 3 | 我持有的智融链 | 查询关联核心企业智融链融资情况，及生成资产包
66 |  | 待办任务 | 2 | 开单审核 | 经办员审核关联核心企业开立的智融链
|  |  | 3 | 转单审核 | 经办员审核企业智融链转让申请
67 |  |  | 3 | 融单初审 | 经办员审核企业智融链融单申请
70 |  | 运营管理 | 2 | 机构管理 | 申请出资方授权
72 |  |  | 4 | 发票管理 | 处理核心企业及供应商发起的开票申请
73 |  |  | 2 | 档案管理 | 查询企业开单档案、转单档案和融单档案
74 |  | 统计分析 | 2 | 智融链交易查询 | 查询关联企业的智融链开转融数据
75 | 出资方 | 注册 | 2 | 企业认证 | 企业认证信息录入，包括企业名称、营业执照上传等
76 |  |  | 2 | 法人及管理员身份认证 | 录入身份证号码，上传身份证正反面扫描等信息，进行身份认证
77 |  |  | 2 | CFCA认证 | 申请证书，签署授权书
78 |  | 企业管理 | 2 | 企业信息管理 | 查询、修改企业信息
79 |  |  | 2 | 银行账户管理 | 查询、新增、删除、设置默认收款账户
80 |  |  | 2 | 企业用户管理 | 查询、导出、添加、授权、修改、禁用/启用
81 |  | 待办任务 | 3 | 融资复审 | 复核员复审保理商审核通过的智融链融资申请
84 |  | 运营管理 | 3 | 融资管理 | 查询已融资智融链的付款状态

## 项目组成员
成员姓名 | 所在部门 | 备注